СОВЕТ  НАРОДНЫХ ДЕПУТАТов

СТОРОЖЕВСКОГО 2-ГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛИСКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

РЕШЕНИЕ

от «05» сентября 2017 г. № 78   Об утверждении программы «Комплексного развития социальной инфраструктуры Сторожевского 2-го сельского поселения Лискинского муниципального района Воронежской области на 2017-2027 г.»

    В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 01 октября 2015г. № 1050 «Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов», Генеральным планом Сторожевского 2-го сельского поселения Лискинского муниципального района, Совет народных депутатов Сторожевского 2-го сельского поселения

РЕШИЛ:

1. Утвердить программу «Комплексного развития социальной инфраструктуры Сторожевского 2-го сельского поселения Лискинского муниципального района Воронежской области на 2017-2027г.»

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на ревизионную комиссию по финансовым ресурсам, муниципальной собственности, налогам и ценам  Сторожевского 2-го сельского поселения.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его обнародования.

Глава  Сторожевского 2-го

сельского поселения            Н.П. Соколова

 Приложение №1 к решению Совета народных депутатов

    Сторожевского 2-го сельского поселения Лискинского     муниципального района Воронежской области от 05.09.2017   №78 «Об утверждении программы «Комплексного развития социальной инфраструктуры Сторожевского 2-го сельского      поселения Лискинского муниципального района Воронежской      области на 2017 -2027 г.»

**ПРОГРАММА**  **«КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ** **СТОРОЖЕВСКОГО 2-ГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛИСКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»** **на 2017-2027 годы**

**ПРОГРАММА** **КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ СТОРОЖЕВСКОГО 2-ГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛИСКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ  НА**  **2017-2027годы**   **Паспорт программы.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование программы:** | Программа комплексного развития социальной инфраструктуры Сторожевского 2-го сельского поселения Лискинского муниципального района Воронежской области на 2017-2027годы. |
| **Основание для разработки программы:** | ·       Градостроительный Кодекс Российской Федерации. ·       Федеральный Закон № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». ·       Постановление Правительства Российской Федерации от 1 октября 2015г. № 1050 «Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов». ·       Генеральный план Сторожевского 2-го сельского поселения Лискинского  муниципального района Воронежской области. ·       Устав Сторожевского 2-го сельского поселения Лискинского муниципального района Воронежской области. |
| **Наименование заказчика и разработчика программы, их местонахождение:** | Администрация  Сторожевского 2-го сельского поселения Лискинского муниципального района Воронежской области. Воронежская область, Лискинский район, с. Сторожевое 2-е, ул. Центральная, 44. |
| **Цель программы:** | Развитие социальной инфраструктуры для обеспечения повышения качества жизни населения Сторожевского 2-го сельского поселения Лискинского муниципального района Воронежской области. |
| **Задачи программы:** | 1. Создание правовых, организационных, институциональных и экономических условий для перехода к устойчивому социальному развитию поселения, эффективной реализации полномочий органов местного самоуправления. 2. Развитие и расширение информационно-консультационного и правового обслуживания населения. 3. Развитие социальной инфраструктуры, образования, здравоохранения, культуры, физкультуры и спорта: повышение роли физкультуры и спорта в деле профилактики правонарушений, преодоления распространения наркомании и алкоголизма. 4. Сохранение объектов культуры и активизация культурной деятельности. 5. Развитие личных подсобных хозяйств. 6. Создание условий для безопасного проживания населения на территории поселения. 7. Содействие в привлечении молодых специалистов в поселение (врачей, учителей, работников культуры, муниципальных служащих). 8. Содействие в обеспечении социальной поддержки слабозащищенным слоям населения. 9.  Создание условий  по  повышению  доступности  среды  для маломобильных групп населения сельского поселения. |
| **Целевые показатели (индикаторы) обеспеченности населения объектами социальной инфраструктуры:** | Целевыми показателями (индикаторами) обеспеченности населения объектами социальной инфраструктуры, станут: - показатели ежегодного сокращения миграционного оттока населения; - улучшение качества услуг, предоставляемых учреждениями культуры, образования, здравоохранения Сторожевского 2-го  сельского поселения; - создание условий для занятий спортом; - уровень доступности объектов физической культуры и массового спорта и культуры для всех категорий граждан вне зависимости от местожительства, социального статуса, имущественного положения и состояния здоровья. |
| **Укрупненное описание запланированных мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры:** | 1.     Реконструкция здания администрации сельского поселения. 2.     Реконструкция и перепрофилирование существующих объектов социального и культурно-бытового назначения. 3.     Благоустройство и озеленение улиц, территории общественного центра, создание сквера, организация рекреационных зон сезонного использования с благоустройством пляжа и спортивной площадки. 4.     Проведение мероприятий, направленных на работу с детьми и молодежью, в рамках организации библиотечного обслуживания населения, в рамках создания условий для организации досуга населения. |
| **Сроки и этапы реализации Программы:** | Срок реализации Программы с 2017 по 2027 годы. Мероприятия  и целевые  показатели  (индикаторы),  предусмотренные программой, рассчитаны на первые 5 лет с разбивкой по годам, а  на  последующий  период  (до  окончания  срока  действия программы) - без разбивки по годам. |
| **Объемы и источники финансирования Программы:** | Общий объем финансирования Программы составляет  5536,1 тыс.  рублей    за  счет  бюджетных средств  разных  уровней  и  привлечения  внебюджетных источников.  Объемы финансирования мероприятий Программы ежегодно подлежат уточнению при формировании бюджета на очередной финансовый год и плановый период. |
| **Основные исполнители Программы:** | - Администрация Сторожевского 2-го сельского поселения Лискинского муниципального района Воронежской области; - организации, предприниматели Сторожевского 2-го  сельского поселения Лискинского муниципального района Воронежской области; - население Сторожевского 2-го сельского поселения Лискинского муниципального района Воронежской области. |
| **Ожидаемые результаты реализации Программы:** | Повышение качества, комфортности и уровня жизни населения Сторожевского 2-го сельского поселения Лискинского муниципального района Воронежской области. Нормативная доступность и обеспеченность объектами социальной инфраструктуры  населения Сторожевского 2-го сельского поселения Лискинского муниципального района Воронежской области. |
| **Система контроля за исполнением Программы:** | Контроль за исполнение Программы осуществляет администрация и Совет народных депутатов Сторожевского 2-го сельского поселения Лискинского муниципального района Воронежской области. |

**Общее положение.** Необходимость реализации  закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» актуализировала потребность местных властей  в разработке  эффективной  стратегии развития не только на муниципальном уровне, но и на уровне отдельных сельских поселений. Стратегический план развития Сторожевского 2-го сельского поселения (далее – поселение) отвечает потребностям  и проживающего на его территории населения, и объективно происходящих на его территории процессов. Программа комплексного развития социальной инфраструктуры Сторожевского 2-го сельского поселения Лискинского муниципального района  (далее – Программа) содержит чёткое представление о стратегических целях, ресурсах, потенциале и об основных направлениях социального развития поселения на среднесрочную перспективу. Кроме того, Программа содержит совокупность  увязанных по ресурсам, исполнителям и срокам реализации мероприятий, направленных на достижение стратегических целей социального развития поселения. Цели развития поселения и программные мероприятия, а также необходимые для их реализации ресурсы, обозначенные в Программе, могут ежегодно корректироваться и дополняться в зависимости от складывающейся ситуации, изменения внутренних и внешних условий. Разработка настоящей Программы обусловлена необходимостью определить приоритетные по социальной значимости стратегические линии устойчивого развития  поселения - доступные для потенциала территории, адекватные географическому, демографическому, экономическому, социокультурному потенциалу, перспективные и актуальные для социума поселения. Программа устойчивого развития направлена на осуществление комплекса мер, способствующих стабилизации и развитию экономики, повышению уровня занятости населения, решению остро стоящих социальных проблем, межведомственной, внутримуниципальной, межмуниципальной и межрегиональной кооперации. Главной целью Программы является повышение качества жизни населения, его занятости и самозанятости, экономических, социальных и культурных возможностей на основе развития сельхозпроизводства, предпринимательства, личных подсобных хозяйств, торговой инфраструктуры и сферы услуг. Благоприятные условия для жизни населения - это возможность полноценной занятости, получения высоких и устойчивых доходов, доступность широкого спектра социальных услуг, соблюдение высоких экологических стандартов жизни. В первую очередь, это налаживание эффективного управления, рационального использования финансов и собственности. Для обеспечения условий  успешного выполнения мероприятий  Программы, необходимо на уровне каждого поселения разрабатывать механизмы, способствующие эффективному протеканию процессов реализации Программы. К числу таких механизмов относится  совокупность необходимых нормативно-правовых актов, организационных, финансово-экономических, кадровых и других мероприятий, составляющих условия и предпосылки  успешного выполнения мероприятий Программы и достижения целей социального развития  поселения.  **Раздел 1. Характеристика существующего состояния социальной инфраструктуры.** **1.1.**    **Описание социально-экономического состояния, сведения о градостроительной деятельности на территории поселения  и потенциал развития  Сторожевского 2-го сельского поселения** **Лискинского муниципального района Воронежской области.** Сторожевское 2-ое сельское поселение расположено в 33 км от районного центра города Лиски.        Сельское поселение граничит: на севере - с Почепским сельским поселением, на  западе со Степнянским сельским поселением и Давыдовским городским поселением, на юге и востоке– со Среднеикорецким сельским поселением. Общая численность населения сельского  поселения по состоянию на 01.01.2017 год составляет 615 человек.  Общая площадь Сторожевского 2-го сельского поселения 3201га. Предприятия и объекты, расположенные на территории поселения: -ООО «ЭкоНива Агро» отделение «Садовое» -ОАО «Садовое» -ООО «ЛискиСад» -МКОУ «Вторая Сторожевская СОШ» -Лискинский почтамп УФПС Воронежской области -ФАП   В селе Сторожевое 2-ое функционирует МКУК «Сторожевской 2-ой сельский клуб», в который входит структурное подразделение – библиотека. В селе 2 (два) многоквартирных дома.      **Сторожевское 2-е сельское поселение на карте Лискинского муниципального района Воронежской области.**       Наличие земельных ресурсов Сторожевского 2-го сельского поселения Лискинского муниципального района.    Таб.1

|  |  |
| --- | --- |
| Категории земель | Общая площадь тыс. га |
| Земли сельхозназначения | 2,74 |
| Земли поселений | 0,111 |
| Земли промышленности | 0,112 |
| Земли рекреации | 0,000467 |
| Земли лесного фонда | - |
| Земли водного фонда | 0,238 |
| Земли запаса | - |
| Итого земель в границах | 3,201 |

      Из приведенной таблицы видно, что сельскохозяйственные угодья занимают 86 %. Земли сельскохозяйственного назначения являются экономической основой поселения.  **Административное деление.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Административно –** **территориальные единицы** | **Территориальные единицы  (населенные пункты)** | **Кол-во** **жителей** **(человек)** | **Расстояние до административного центра поселения (км)** |
| Сторожевское 2-е сельское поселение |  | **615** | **центр** |

**Демографическая ситуация.** Общая численность населения Сторожевского 2-го сельского поселения на 01.01.2017 года составила 615 человек. Численность трудоспособного возраста составляет  390 (63 % от общей численности) человек.   **Данные о возрастной структуре населения на 01. 01. 2017 г.** Таб.2

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование населенного пункта | Число жителей, чел. | Детей от 0 до 7 лет | Детей от 7 до 18лет | Население трудоспособного возраста | Население пенсионного возраста |
| С Сторожевое 2-е | 615 | 32 | 41 | 390 | 152 |

  Демографическая ситуация в  поселении в 2017году ухудшилась по сравнению с предыдущими периодами, число родившихся не превышает число умерших. Баланс населения  улучшается, из-за превышения числа прибывших над числом убывших на территорию поселения. Короткая продолжительность жизни, невысокая рождаемость, объясняется следующими факторами: многократным повышением стоимости самообеспечения (питание, лечение, лекарства, одежда),  снижение доходов населения. Ситуация в настоящее время начала улучшаться. На показатели рождаемости влияют следующие моменты: - материальное благополучие; - государственные выплаты за рождение второго ребенка; - наличие собственного жилья; - уверенность в будущем подрастающего поколения.   **Рынок труда в поселении.** Численность трудоспособного населения - 390 человека. Доля численности населения в трудоспособном возрасте от общей составляет 63 процента.       Таб.3

|  |  |
| --- | --- |
| Кол-во жителей всего | 615 |
| Кол-во жителей трудоспособного возраста | 390 |
| Количество трудоустроенных жителей | 335 |
| % работающих от общего кол-ва  жителей | 86 |
| Количество дворов | 263 |
| Кол-во дворов занимающихся ЛПХ | 101 |
| Кол-во пенсионеров | 152 |

  Из приведенных данных видно, что 86% граждан трудоспособного возраста трудоустроены, на предприятиях расположенных на территории сельского поселения трудится 159 чел (41%). Пенсионеры составляют 25% населения. Есть необходимость  в создании новых рабочих мест. **Сведения о градостроительной деятельности.** К  полномочиям  органов  местного  самоуправления  поселений  в  области градостроительной деятельности относятся: 1) подготовка и утверждение документов территориального планирования поселений; 2) утверждение местных нормативов градостроительного проектирования поселений; 3) утверждение правил землепользования и застройки поселений; 4)  утверждение  подготовленной  на  основании  документов  территориального планирования  поселений документации  по  планировке территории,  за  исключением  случаев, предусмотренных Градостроительным Кодексом РФ; 5)  выдача  разрешений  на  строительство,  разрешений  на  ввод  объектов  в  эксплуатацию при  осуществлении  строительства,  реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на территориях поселений; 6) принятие решений о развитии застроенных территорий; 7)  проведение  осмотра  зданий,  сооружений  на  предмет  их  технического  состояния  и надлежащего  технического  обслуживания  в  соответствии  с  требованиями  технических регламентов,  предъявляемыми  к  конструктивным  и  другим  характеристикам  надежности  и безопасности  указанных  объектов,  требованиями  проектной  документации,  выдача рекомендаций  о  мерах  по  устранению  выявленных  нарушений  в  случаях,  предусмотренных Градостроительным Кодексом РФ; 8)  разработка  и  утверждение  программ  комплексного  развития  систем  коммунальной инфраструктуры  поселений,  программ  комплексного  развития  транспортной  инфраструктуры поселений, программ комплексного развития социальной инфраструктуры поселений. На  территории  Сторожевского 2-го  сельского  поселения  утверждены  градостроительные документы:  -  Правила  землепользования  и  застройки  Сторожевского 2-го  сельского  поселения, утвержденные Решение Совета народных депутатов Сторожевского 2-го сельского поселенияот 12.12.2011 года № 59 (в ред. от 30.06.2016 №48); -  Генеральный план Сторожевского 2-го сельского поселения, утвержденный Решением Совета народных депутатов Сторожевского 2-го сельского поселения от 30.05.2011 г. № 42 ( в ред. от 26.04.2016 г. №39).   **1.2. Технико-экономические параметры существующих объектов социальной инфраструктуры поселения, сложившийся уровень обеспеченности населения поселения услугами в областях физической культуры и массового спорта и культуры.** Прогнозом на 2017 год и на период до 2027 года определены следующие приоритеты социального развития поселения: - повышение уровня жизни населения поселения, в т.ч. на основе развития социальной инфраструктуры; - улучшение состояния здоровья населения на основе доступной широким слоям населения медицинской помощи и повышения качества медицинских услуг; - развитие жилищной сферы в  поселении; - создание условий для гармоничного развития подрастающего поколения в  поселении; - сохранение культурного наследия.   **Культура.** Предоставление услуг населению в области культуры в Сторожевском 2-ом сельском поселении осуществляют:   *- МКУК «Сторожевской 2-ой сельский клуб» .* В Сельском клубе поселения работают кружки для детей различных направлений: танцевальные, музыкальные и т.д. Одним из основных направлений работы  является работа по организации досуга детей и подростков, это: проведение интеллектуальных игр, дней молодежи, уличных и настольных игр, викторин и т.д. Задача в культурно-досуговых учреждениях - вводить инновационные формы организации досуга населения и  увеличить процент охвата населения. Проведение этих мероприятий позволит увеличить обеспеченность населения сельского поселения культурно-досуговыми учреждениями и качеством услуг.   **Физическая культура и спорт.** Таб.4

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №№ | Наименование объекта | Адрес | Мощность, м2 площ. пола | Состояние |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 11 | Спортивный зал | с. Сторожевое 2-е, ул. | 108 | Хорошее |
|  |  |  |  |  |

В Сторожевском 2-ом сельском поселении ведется спортивная работа в следующих секциях: шахматы, волейбол, футбол, оздоровительная гимнастика. При школе проводятся игры по волейболу, соревнования по футболу, работает студия танца, военно-спортивные соревнования и т.д. В зимний период любимым видом спорта среди населения является катание на лыжах.  **Образование.** На территории поселения находится 1 школа. Таб.5

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №№ | Наименование | Адрес | Мощность, место | Этажн. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | МКОУ «Вторая Сторожевская СОШ» | с. Сторожевое 2-е ул. Центральная д.2Б | 120 | 2 |

   В связи с демографическим спадом наблюдается постепенное снижение численности обучающихся. В общеобразовательном учреждении трудятся 11 педагогов, большая часть из которых имеет высшее профессиональное образование. Кадровый состав педагогов обновляется за счет привлечения молодых специалистов к работе в сельской местности. **Здравоохранение.**  На территории поселения находится следующие медучреждения. Таб.6

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | Адрес | Мощность место | Состояние |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 1 | ФАП | с. Сторожевое 2-е ул. Центральная д.44 | 10 | Удовлетворительное |

Причина высокой заболеваемости населения кроется в т.ч. и в особенностях проживания на селе: • низкий жизненный уровень, • отсутствие средств на приобретение лекарств, • низкая социальная культура, • малая плотность населения, • высокая степень алкоголизации населения поселения. Многие больные обращаются за медицинской помощью лишь в случаях крайней необходимости, при значительной запущенности заболевания и утяжелении самочувствия. **Жилищный фонд.** **Состояние жилищно - коммунальной сферы сельского поселения.** **Данные о существующем жилищном фонде.** Таб.7

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № пп | Наименование | На 01.01.2017г. |
| **1** | **2** | **3** |
| 1 | Средний размер семьи, чел. | 4 |
| 2 | Общий жилой фонд, м2 общ. площади,  в т.ч. | 15,3 тыс. м2 |
|  | муниципальный | - |
|  | частный | 15,3. тыс. м2 |
| 3 | Общий жилой фонд на 1 жителя, м2 общ. площади | 24,9 |
| 4 | Ветхий жилой фонд, м2 общ. площади | - |

  Жители сельского поселения активно участвуют в различных программах по обеспечению жильем: «Развитие сельских территорий». Субсидии поступают из федерального и областного бюджетов и выделяются гражданам на строительство приобретение жилья до 70% от стоимости  построенного приобретенного жилья. Поселение не может развиваться без учета состояния и перспектив развития инженерных систем жизнеобеспечения, которые включают в себя такие составные части, как теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и водоснабжение. Непосредственно под развитием систем коммунальной инфраструктуры поселения понимается проведение комплекса мероприятий нормативно-правового, организационного и иного характера, направленных на повышение качества жизни населения поселения, понимание жителями поселения сложности проводимой коммунальной реформы, а также подготовку и проведение соответствующих инвестиционных программ.  **Основные стратегическими направлениями развития поселения.** Из анализа вытекает, что стратегическими направлениями развития поселения должны стать следующие действия: **Экономические:** 1. Содействие развитию крупному сельскохозяйственному бизнесу, и вовлечение его как потенциального инвестора для выполнения социальных проектов восстановления объектов образования, культуры и спорта, помощь в организации питания школьников на взаимовыгодных условиях. 2. Содействие развитию малого бизнеса через помощь в привлечении льготных кредитов на проекты, значимые для развития поселения и организации новых рабочих мест. **Социальные**: 1. Развитие социальной инфраструктуры, образования, здравоохранения, культуры, физкультуры и спорта: - участие в отраслевых районных, областных программах, Российских и международных грантах по развитию и укреплению данных отраслей; - содействие предпринимательской инициативы по развитию данных направлений и всяческое ее поощрение (развитие и увеличение объемов платных услуг предоставляемых учреждениями образования, здравоохранения, культуры, спорта на территории поселения). 2. Развитие личного подворья граждан, как источника доходов населения. - привлечение льготных кредитов из областного бюджета на развитие личных подсобных хозяйств; - помощь населению в реализации мяса с личных подсобных хозяйств; - поддержка предпринимателей осуществляющих закупку продукции с личных подсобных хозяйств на выгодных для населения условиях. 3. Содействие в привлечении молодых специалистов в поселение (врачей, учителей, работников культуры, муниципальных служащих); - помощь членам их семей в устройстве на работу; - помощь в решении вопросов по приобретению этими специалистами жилья через районные, областные и федеральные программы, направленные на строительство приобретения жилья, помощь в получении кредитов, в том числе ипотечных на жильё; 4. Содействие в обеспечении социальной поддержки слабозащищенным слоям населения: - консультирование, помощь в получении субсидий, пособий различных льготных выплат; - содействие в привлечении бюджетных средств, спонсорской помощи для поддержания одиноких пенсионеров, инвалидов, многодетных семей (заготовка твердого топлива, пиломатериал для ремонта жилья, проведение ремонта жилья, лечение в учреждениях здравоохранения, льготное санаторно - курортное лечение).  **1.3. Прогнозируемый спрос на услуги социальной инфраструктуры (в соответствии с прогнозом изменения численности и половозрастного состава населения) в областях физической культуры и массового спорта, икультуры, с учетом объема планируемого жилищного строительства в соответствии с выданными разрешениями на строительство и прогнозируемого выбытия из эксплуатации объектов социальной инфраструктуры.**  Задача формирования стратегии развития такого сложного образования, каковым является сельское поселение, не может быть конструктивно решена без анализа, выявления и адекватного описания его важнейших характеристик. Для этих целей при разработке Программы был использован эффективный инструмент исследования объектов подобного рода - системный анализ, который позволил воспроизвести основные системные характеристики поселения, показать механизмы его функционирования и развития. Использование инструментов системного анализа обусловлено необходимостью учета сложности и многообразия экономических, социальных, политических и других факторов, влияющих на развитие поселения. С данных позиций поселение представляет собой сложную систему, которая характеризуется совокупностью различных подсистем, сложными и многочисленными взаимосвязями между ними, динамичностью протекающих процессов.  Использование системного анализа для разработки Программы позволило выявить и описать основные сферы деятельности в сельском поселении. Таковыми являются: производственная сфера, сфера управления и развития, а также сферы обеспечения условий функционирования и поддержания работоспособности основных элементов, составляющих основу сельского поселения. Исходя из анализа изменения численности населения, в рамках реализации программы ставится задача по сохранению существующих объектов физической культуры и массового спорта, и культуры, а также строительству дополнительных сооружений физической культуры и массового спорта.   **1.4.** **Оценка нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и развития социальной инфраструктуры поселения.** Мероприятия Программы социального развития поселения включают как планируемые к реализации инвестиционные проекты, так и совокупность различных организационных мероприятий, сгруппированных по указанным выше системным признакам. Перечень основных программных мероприятий на период 2017-2027 гг., ответственных исполнителей и ожидаемых результатов от их реализации с указанием необходимых объемов и потенциальных источников финансирования, приведены ниже. Регулирование  вопросов  развития  и  функционирования  социальной инфраструктуры  осуществляется  системой  нормативных  правовых  актов,  принятых  на федеральном,  региональном  и  местном  уровнях  в  различных  областях  общественных отношений.   **Раздел 2. Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры поселения учитывает планируемые мероприятия по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры федерального значения, регионального значения, местного значения муниципальных районов, а также мероприятий, реализация которых предусмотрена по иным основаниям за счет внебюджетных источников.** Цель Программы: - обеспечение развития социальной инфраструктуры поселения для закрепления населения, повышения уровня его жизни. Задачи Программы: - развитие системы  культуры за счет строительства, реконструкции и ремонта данных учреждений; - привлечение широких масс населения к занятиям спортом и культивирование здорового образа жизни за счет строительства, реконструкции и ремонта спортивных сооружений; - создание условий для безопасного и комфортного проживания населения на территории поселения; - развитие социальной инфраструктуры Сторожевского 2-го сельского поселения путем формирования благоприятного социального климата для обеспечения эффективной трудовой деятельности, повышения уровня жизни населения, сокращения миграционного оттока населения. Программа реализуется в период  с 2017 по 2027  годы. Для достижения цели Программы и выполнении поставленных задач запланированы следующие мероприятия (инвестиционные проекты) по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры Сторожевского 2-го сельского поселения: 1.Реконструкция здания администрации сельского поселения. 2.Реконструкция и перепрофилирование существующих объектов социального и культурно-бытового назначения. 3.Благоустройство и озеленение улиц, территории общественного центра, создание сквера, организация рекреационных зон сезонного использования с благоустройством пляжа и спортивной площадки. 4.Проведение мероприятий, направленных на работу с детьми и молодежью, в рамках организации библиотечного обслуживания населения, в рамках создания условий для организации досуга населения.   Индикаторами, характеризующими успешность реализации Программы, станут показатели степени готовности объектов, ввод которых предусмотрен программными мероприятиями, а также показатели сокращения миграционного оттока населения. **Раздел 3. Оценка объемов и источников финансирования мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры поселения включает укрупненную оценку необходимых инвестиций с разбивкой по видам объектов социальной инфраструктуры поселения, целями и задачами программы, источниками финансирования, включая средства бюджетов всех уровней и внебюджетных средств** Финансирование входящих в Программу мероприятий осуществляется за  счет  бюджетных средств  разных  уровней  и  привлечения  внебюджетных источников. Прогнозный общий объем финансирования Программы на период 2017-2027 годов составляет 5536,1 тыс. руб., в том числе по годам: **2017 год -   4986,1 тыс. рублей; 2018 год -   50,0 тыс. рублей; 2019 год -   0,0 тыс. рублей;** **2020 год -   0,0 тыс. рублей;** **2021 год -   500,0 тыс. рублей;** **2022-2027 годы -    0,0 тыс. рублей.**

**Объемы и источники финансирования мероприятий Программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | | Наименование инвестиционного проекта, программного мероприятия     МП | Срок реализации инвестпроекта, мероприятия | Ответственный исполнитель инвестиционного проекта, мероприятия | | Наименование программ, в рамках которых реализуется мероприятие | | | Объемы финансирования, тыс.рублей | | | | | | Целевой показатель, на достижение которого направлен проект, мероприятие |
| всего | в т.ч. по источникам | | | | |
| Федеральный бюджет | Областной бюджет | Бюджет муниципального района | Бюджет поселения | Внебюджетные источники |
|  | **1. Некоммерческая (социальная) часть** | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **1.1. Организации и учреждения управления** | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Мероприятия по капитальному строительству или реконструкции | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Реконструкция здания администрации сельского поселения в селе Сторожевое 2-е. | | 2018г.- 2021г. | | Администрация Сторожевского 2-го сельского поселения | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2017г | |  | | |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 |  |
| 2018г | |  | | |  | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 |  |
|  |  | | 2019 г. | |  | | |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | | 2020 г. | |  | | |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | | 2021г. | |  | | |  | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |  |
|  |  | | 2022-2027 | |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Итого** | |  | |  | | |  | 550,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 550,0 | 0,00 |  |
|  | **1.2.** | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Мероприятия по капитальному строительству или реконструкции | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | Благоустройство сквера в селе Сторожевое 2-е. | | 2017г.- 2027 г. | Администрация Сторожевского 2-го сельского поселения | | | ГП ВО «Содействие развитию муниципальных образований и местного самоуправления» | |  |  |  |  |  |  |  |
| 2017г |  | | |  | | 4986,1 | 0,00 | 2493,1 | 1358,0 | 1135,0 | 0,00 |  |
|  |  | | 2018 г. |  | | |  | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | | 2019 г. |  | | |  | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | | 2020 г. |  | | |  | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | | 2021 |  | | |  | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | | 2022-2027 |  | | |  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Итого** | |  |  | | |  | | 4986,10 | 0,00 | 2493,1 | 1358,00 | 1135,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Раздел 4. Оценка эффективности мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры поселения включает оценку социально-экономической эффективности и соответствия нормативам градостроительного проектирования поселения, в том числе с разбивкой по видам объектов социальной инфраструктуры поселения, целям и задачам программы.**  Выполнение включённых в Программу организационных мероприятий и инвестиционных проектов, при условии разработки эффективных механизмов их реализации и поддержки со стороны местной администрации, позволит достичь следующих показателей социального развития   поселения  в 2017 году по отношению к  2027 году.  За счет активизации предпринимательской деятельности, увеличатся ежегодные  объемы  производства в поселении. Соответственно, увеличатся объёмы налоговых поступлений в местный бюджет. При выполнении программных мероприятий ожидается рост объёмов производства сельскохозяйственной продукции в сельскохозяйственных предприятиях и в личных подсобных хозяйствах граждан. В целях оперативного отслеживания и контроля хода осуществления Программы, а также оценки влияния результатов реализации Программы на уровень социально-экономического развития района в рамках выделенных приоритетов проводится и ежегодный мониторинг по основным целевым показателям социально-экономического развития территории. Оценка эффективности реа­лизации программы будет производиться на основе системы целевых ин­дикативных показателей, ожидаемых результатов мероприятий програм­мы. Система индикаторов обеспечит сохранение объектов социальной сферы, находящегося в муниципальной собственности Ольшанского сельского поселения, в удовлетворительном состоянии. Эффективность реализации программы оценивается путем соот­несения объема выполненных работ с уровнем основных целевых показате­лей программы. **Ожидаемые результаты.** За период осуществления Программы будет создана база для реализации стратегических направлений развития поселения, что позволит ей достичь высокого уровня социального развития: 1. Улучшение культурно-досуговой деятельности будет способствовать формированию здорового образа жизни среди населения, позволит приобщить широкие слои населения к культурно-историческому наследию; 2. Привлечения внебюджетных инвестиций в экономику сельского поселения; 3. Повышения уровня благоустройства и улучшение санитарного состояния сельского поселения; 4. Формирования современного привлекательного имиджа сельского поселения; 5. Устойчивое развитие социальной инфраструктуры сельского поселения. Реализация Программы позволит: 1) повысить качество жизни жителей сельского поселения; 2) привлечь население поселения к непосредственному участию в реализации решений, направленных на улучшение качества жизни; 3) повысить степень социального согласия, укрепить авторитет органов местного самоуправления.  Социальная стабильность в сельском поселении в настоящее время может быть обеспечена только с помощью продуманной целенаправленной социально-экономической политики. И такая политика может быть разработана и реализована через программы социально-экономического развития поселений. Переход к управлению поселением через интересы благосостояния населения, интересы экономической стабильности и безопасности, наполненные конкретным содержанием и выраженные в форме программных мероприятий, позволяет обеспечить социально-экономическое развитие, как отдельных сельских поселений, так и муниципального образования в целом. Разработка и принятие среднесрочной программы развития сельского поселения позволяет закрепить приоритеты социальной, финансовой, инвестиционной, экономической политики, определить последовательность и сроки решения накопившихся за многие годы проблем. А целевые установки Программы и создаваемые для её реализации механизмы, закрепляющие «правила игры» на территории поселения, позволят значительно повысить деловую активность управленческих и предпринимательских кадров сельского поселения, создать необходимые условия для активизации экономической и хозяйственной деятельности на его территории.   **Раздел 5. Предложения по совершенствованию нормативно-правового и информационного обеспечения деятельности в сфере проектирования, строительства, реконструкции объектов социальной инфраструктуры поселения разрабатываются в целях обеспечения возможности реализации предлагаемых в составе программы мероприятий (инвестиционных проектов).** **Организация контроля за реализацией Программы.** Организационная структура управления Программой базируется на существующей схеме исполнительной власти Ольшанского сельского поселения. Общее руководство Программой осуществляет глава поселения, в функции которого в рамках реализации Программы входит определение приоритетов, постановка оперативных и краткосрочных целей Программы. Оперативные функции по реализации Программы осуществляют штатные сотрудники администрации поселения под руководством главы сельского поселения. Глава сельского поселения осуществляет следующие действия: -рассматривает и утверждает план мероприятий, объемы их финансирования и сроки реализации; -выносит заключения о ходе выполнения Плана, рассматривает предложения по внесению изменений по приоритетности отдельных программных направлений и мероприятий. -взаимодействует с районными и областными органами исполнительной власти по включению предложений сельского поселения в областные целевые программы; -контроль за выполнением годового плана действий и подготовка отчетов о его выполнении; осуществляет руководство по: -подготовке перечня муниципальных целевых программ поселения, предлагаемых к финансированию из  областного бюджета на очередной финансовый год;  - реализации мероприятий Программы поселения.  Специалист администрации сельского поселения осуществляет следующие функции: -подготовка проектов нормативных правовых актов по подведомственной сфере по соответствующим разделам Программы; -подготовка проектов программ поселения по приоритетным направлениям Программы; -формирование бюджетных заявок на выделение средств из муниципального бюджета поселения; -подготовка предложений, связанных с корректировкой сроков, исполнителей и объемов ресурсов по мероприятиям Программы; -прием заявок предприятий и организаций, участвующих в Программе, на получение поддержки для реализации разработанных ими мероприятий или инвестиционных проектов. **Механизм обновления Программы.** Обновление Программы производится: -при выявлении новых, необходимых к реализации мероприятий; -при появлении новых инвестиционных проектов, особо значимых для территории; -при наступлении событий, выявляющих новые приоритеты в развитии поселения, а также вызывающих потерю своей значимости отдельных мероприятий. Программные мероприятия могут также быть скорректированы в зависимости от изменения ситуации на основании обоснованного предложения исполнителя. По перечисленным выше основаниям Программа может быть дополнена новыми мероприятиями с обоснованием объемов и источников финансирования.  Реализация Программы строится на сочетании функций, традиционных для органов управления поселением (оперативное управление функционированием и развитием систем поселения), и новых (нетрадиционных) функций: интеграция субъектов, ведомств, установления между ними партнерских отношений, вовлечение в процесс развития новых субъектов (например, других муниципальных образований, поверх административных границ), целенаправленного использования творческого, культурного, интеллектуального, экономического потенциалов поселения.